## реестр
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства на территории Астраханской области, составу включаемых в него сведений и порядку предоставления таких сведений
(форма)
Региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства на территории Астраханской области
Учетный номер объекта |  |  |  | Учетный номер объекта по ф. 0503190/ 0503790 | Основание включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (в соответствии с п.1-7 ч.1 ст.55.34 ГрК РФ, с указанием пункта). | Дата включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства | Информация о включении мероприятия в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (реквизиты приказа) | Наименование объекта незавершенного строительства | Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью) |  |  |  | Характеристики незавершенных объектов капитального строительства | [7 empty] | Статус проектной документации |  |  |  |  | Статус исходно-разрешительной документации |  | Наличие исполнительной документации | Проведение обследования |  | Приостановление (прекращение) строительства | [6 empty] | Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) | Финансовые характеристики | [12 empty] | Целевая функция (проблемные объекты) | [10 empty] | Источник финансирования, необходимого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Контактное лицо для связи, телефон | Примечание
код главного распорядителя средств регионального бюджета | код субъекта Российской Федерации, в котором находится объект незавершенного строительства | порядковый номер объекта незавершенного строительства, находящегося в ведении регионального органа исполнительной власти | номер решения Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства | [5 empty] | субъект Российской Федерации | код субъекта Российской Федерации по ОКТМО | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) | причины приостановления строительства | наименование заказчика (-ов) (правообладателя (-ей), балансодержателя (-ей) | идентификационный номер налогоплательщика заказчика (-ов) (правообладателя (-ей), балансодержателя (-ей) | реквизиты государственного контракта | правообладатель земельного участка, на котором расположен незавершенный объект капитального строительства | наименование регионального проекта | мощность объекта |  | наличие проектной документации | функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур,зона специального назначения, иная) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства) | дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии) | наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разрешения на строительство |  | дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства | стоимость проведения обследований (в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей) | год фактического начала строительства | год фактического приостановления (прекращения) строительства | степень строительной готовности, процентов | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  | общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства |  |  | сумма капитальных вложений в объект за время строительства (в ценах соответствующих лет) (рублей) |  | остаток сметной стоимости (в ценах соответствующих лет) (рублей) | фактические расходы по счету 0106X1000 |  |  |  | объем средств, предусмотренный в плане мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (рублей) | сумма дополнительного финансирования, необходимая для завершения строительства, на дату включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | из них за счет средств регионального бюджета на дату включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | целевая функция, определенная главным распорядителем средств регионального бюджета | обоснование выбора целевой функции | фактические расходы на реализацию целевой функции |  | стоимость реализации целевой функции (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции) |  | плановые сроки реализации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации целевой функции) (год, месяц) |  |  | предполагаемый получатель (балансодержатель) объекта капитального строительства | результат выполнения целевой функции на отчетную дату
[19 empty] | единица измерения | значение | [18 empty] | в соответствии с утвержденной проектной документацией (рублей) | год, в ценах которого определена стоимость | в ценах соответствующих лет (рублей) | всего (рублей) | из них за счет средств регионального бюджета (рублей) |  | на начало года (рублей) | увеличение (рублей) | уменьшение (рублей) | на конец года (рублей) | [5 empty] | всего (рублей) | в том числе из регионального бюджета (рублей) | всего (рублей) | в том числе из региональногобюджета (рублей) | начало реализации | окончание реализации | планируемая дата реализации целевой функции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
ВСЕГО: 9 | [47 empty] | 91967196.1062
056 | 30 | 1 |  | - | 5 | 2023-04-13 |  | Хозяйственный корпус ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница | Астраханская область | 12000000 | г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева,2, литер 16 | 30:12:020309:7900 | Отсутствие финансирования | балансодержатель - ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница | 3016045958 | - | ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница | - | м2 | 1733 | - | - | - | - | - | - | - | - | август 2019 года | 98593 | 1990 | - | 30% | 30 лет | - | - | приостановлено | - | - | - | 95503670 | - | - | 5 061 140, 00 (балансовая стоимость) | 0 | 0 | 0 | 5061140 | 0 | 2 945 730,0 руб. на СМР в уровне цен 2023 года, с учетом индекса дефляции - | - | СНОС | заключение об аварийности | 98593 | 0 | 2945730 | 0 | 04.2023 | 12.2023 | 31.12.2023 | - | - | ФБ, Бюджет АО |  | Начальник отдела ПТО ГБУЗ АО "УМТОМО" Филиппов К.Е. 61-66-60 | В настоящее время на территории ГБУЗ АО АМОКБ, вблизи хоз. корпуса, завершается строительство нового корпуса № 2 перинатального центра. Выполнить снос ОНС будет возможно только после передачи ГКУ АО "УКС АО" земельного участка в собственность ГБУЗ АО АМОКБ и при наличии финансирования
056 | 30 | 2 |  | - | 5 | 2023-04-13 |  | "Здание административного корпуса с гаражом ГБУЗ АО "Областной центр по борьбе со СПИД" | Астраханская область | 12000000 | г. Астрахань, Кировский район, ул. Белгородская,7 | 30:12:010066:334 | Отсутствие финансирования | балансодержатель - ГБУЗ АО "Областной центр по борьбе со СПИД" | 3015022002 | - | ГБУЗ АО "Областной центр по борьбе со СПИД" | - | м2 | 338.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | май 2019 года | 35000 | 1990 | 1995 | 73% | 27 лет | - | - | приостановлено | - | - | - | - | 174072.8 | 174072.8 | 15 048 600,0 руб. с учетом индекса дефляции от 2005 г. | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 19 996 600,0 руб на СМР (без ПСД) в ценах 2023 года,с учетом индекса дефляции - | - | Завершение строительства | высвобождение помещений основного здания | 0 | 0 | 19996600 | 0 | 01.2023 | 12.2023 | 31.12.2023 | ГБУЗ АО "Областной центр по борьбе со СПИД" | - | ФБ, Бюджет АО |  |  | В минстрой АО направлено предложение по завершению стр-ва данного ОНС, исходя из его готовности 70-80% (письмо от 04.03.2022 № 104-01-17/1312). Завершение строительства возможно при налии финансирования.
056 | 30 | 3 |  | - | 5 | 2023-04-13 |  | Больница на 250 мест ГБУЗ АО "Черноярская районная больница" | Астраханская область | 12000000 | Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. М.Жукова,51 | 30:11:130202:3420 | Отсутствие финансирования | балансодержатель - ГБУЗ АО "Черноярская РБ" | 3011001940 | - | ГБУЗ АО "Черноярская РБ" | - | м2 | 463.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | апрель 2022 года | 29500 | - | - | 61% | - | - | - | приостановлено | - | 23185 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не определена | - | СНОС | заключение об аварийности | 0 | 0 | не определен | не определен | 01.2023 | 12.2023 | 31.12.2023 | - | - | ФБ, Бюджет АО |  |  | Согласно выписки из ЕГРН от 25.06.2022, объект зарегистрирован. По результатам тех. обследования объекта получено заключение о его аварийности. 01.02.2023 поданы документы в минимущество АО для получения разрешения на снос. Реализация мероприятия возможна при наличии финансирования
056 | 30 | 4 |  | - | 5 | 2023-04-13 | - | Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2" (литер "В") | Астраханская область | 12000000 | г. Астрахань, Ленинский район, ул.Соликамская,8 | 30:12:020706:223 | Строительство велось МКП г. Астрахань "Дирекция" Выявлен ряд существенных недостатков проекта. (письмо МКП г. Астрахань "Дирекция" от 18.04.2008 №04-19/1277) | балансодержатель - ГБУЗ АО "ГП № 2" | 3016024002 | - | ГБУЗ АО "ГП № 2" | - | м2 | 471.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | декабрь 2022 года | 89900 | 1991 | 2008 | 63% | 14 лет | - | - | приостановлено | - | - | - | - | - | - | 2 707 570,00 (балансовая стоимость) | 0 | 0 | 0 | 2707570 | 0 | не определена | - | СНОС | заключение об аварийности | 0 | 0 | не определен | не определен | 01.2023 | 12.2023 | 31.12.2023 | - | - | ФБ, Бюджет АО |  |  | В настоящее время объект зарегистрирован. По результатам тех. обследования объекта получено заключение о его аварийности. Готовится пакет документов для направления в минимущество АО в целях получения разрешения на снос. Реализация мероприятия возможна при наличии финансирования
017 | 30 | 5 |  | 017120000000320Ю255401100531 | 3 | 2023-04-13 |  | Разводящие сети водопровода с. Тузуклей Камызякского района АО | Астраханская область | 12000000 | с.Тузуклей | Отсутствует | Х | ГКУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | 3015093620 | № 26 от 07.07.2008 | Муниципальные образования | государственная программа «Чистая вода» Астраханской области на 2010 — 2014 годы и перспективу до 2017 года утвержденная ПП Астраханской области от 21.06.2010 г № 258-П | Х | Х | ПД от 2007 г. 2/? | Х | Х | Х | ПЗГЭ №30-1-5-0401-07 от 18.12.07 | 31.12.2008. № 02 | Х | Отсутствует | Х | Х | 2008 | 2012 | 99% | 10 | Х | Х | Завершено | Х | 109273560 | Х | Х | 34173014.33 | Х | Х | 34173014.33 | Х | Х | 34173014.33 | Х | Х | Х | 6 | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Муниципальные образования | Х | Х | линейный объект | Рысёнкин Сергей Васильевич 8 (8512) 238-293
148 | 30 | 6 |  | 1480000000000000000000000011 | В связи с имеющимися при строительстве нарушениями технических норм и правил, данный объект не введен в эксплуатацию. | 2023-04-13 |  | Пристрой к зданию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по ул. М. Максаковой, 10 в г. Астрахань | Астраханская область | 12000000 | Астраханская область, г.Астрахань, ул. Максаковой, д.10 | не присвоен | В связи с имеющимися при строительстве нарушениями технических норм и правил, данный объект не введен в эксплуатацию. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ИСТОК" | 3016018584 | № 18 от 17.12.2012 г. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ИСТОК" | нет | койко-место | 40 | находится в ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | жилая зона | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | № 096-01-Ф/2005 от 26.04.2005 | № 30-RU30301000-83-2018 от 07.09.2018 г. | продлено до 04.02.2023 г. | находится в ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | 18.04.2016 | 50000,0 | 2008 | 2015 | 70% | 7 лет | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | В связи с имеющимися при строительстве нарушениями технических норм и правил, данный объект не введен в эксплуатацию. |  | 34199780 | 2008, 2012 | не требуется | 34540580 | 0 | 0 | 34540580 | 0 | 0 | 34540580 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | 0 | целевая функция не определена | целевая функция не определена | 0 | 0 | не определена | 0 | 2024 | 2025 | 2025 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ИСТОК" | - | областной бюджет |  | Магжанова Эльмира Равильевна, 8-8512-542158
017 | 30 | 7 |  | 0171200000003203933105100031 | прекращено финансирование | 2023-04-13 |  | Больница ЦРБ на 250 мест г. Харабали Астраханской области | Астраханская область | 12000000 | г. Харабали Астраханской области |  | отсутствие финансирования и потребности в строительстве объекта | ГКУ АО "УКС АО" | 3015089342 |  | Муниципальные образования |  | мест | 250 коек |  | иная | [8 empty] | 2003 | 2004 | неизвестно | 19 |  |  | отсутствие финансирования и потребности в строительстве объекта | нет данных | 14164.332 |  |  | 14164.332 |  | 0 | 14164.332 | - | - | 14164332 |  |  |  | 8 | [8 empty] | МО "Харабалинский район" |  |  | отсутствует
017 | 30 | 8 |  | 0171200000003203933105120341 | необходима корректировка проектной документации и завершение строительства ст.55.34 ГрК РФ п5 | 2023-04-13 |  | Строительство водовода с.Егин-Аул-п.Камардан Володарского района Астраханской области | Астраханская область | 12000000 | с.Егин-Аул-п.Камардан Володарского района Астраханской области |  | работы завершены | ГКУ АО "УКС АО" | 3015089342 |  | Муниципальные образования |  | м2 | 6,1 км |  | иная | [8 empty] | 2014 | 2018 | 87 | 5 |  |  | отсутствие финансирования | нет данных | 51363.9074 |  |  | 51993.343 |  | 0 | 51363.9074 | 629.4356 | - | 51993.343 |  |  |  | 1 (завершение) | [8 empty] | МО "Володарского района" |  |  | линейный объект
017 | 30 | 9 |  | 0171200000003203933105101921 | Приостановлено финансирование | 2023-04-13 |  | Центр водных и гребных видов спорта в пос.Яксатово Приволжского района Астраханской области | Астраханская область | 12000000 | пос.Яксатово Приволжского района Астраханской области |  | работы не завершены | ГКУ АО "УКС АО" | 3015089342 |  | Муниципальные образования |  | м2 | 19672,53 кв.м. |  | иная | [8 empty] | 2010 | 2019 | 40 | 4 |  |  | отсутствие финансирования и потребности в строительстве объекта | нет данных | 3967279.563 |  |  | 1143566.4333 |  | 0 | 1143566.4333 | - | - | 1143566.4333 |  |  |  | 12 | [8 empty] | МО "Приволжский район"