Информация

о выполнении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на территории Астраханской области за 2022 год

В 2022 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющими регулируемую деятельность на территории Астраханской области, реализовывались три инвестиционные программы:

1. Инвестиционная программа МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2019-2022 годы утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.12.2018 № 269.

Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной программы МУП «Ахтубинск-Водоканал» на весь период реализации составляет 26 040,0 тыс. руб., плановый объем инвестиций на 2022 год составляет 9000,0  тыс. руб.

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе за 2022 год составил 0%.

Невыполнение инвестиционной программы связано с тяжелым финансовым положением организации. Решением Арбитражного суда Астраханской области от 14.01.2020 по делу № А06-2967/2019 МУП «Ахтубинск-Водоканал» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Аникеев Роман Константинович.

2. Инвестиционная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани на 2020-2024 годы утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.10.2019 № 326. Программа предусматривает модернизацию и реконструкцию имеющегося водопроводно-канализационного хозяйства, последующее его развитие (проектирование и строительство новых участков систем).

Источниками финансирования инвестиционной программы является плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, которая рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и  канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и  водоотведения.

Общий объем финансирования инвестиционной программы на весь период ее реализации составляет 904,08 млн руб., плановый объем инвестиций на 2022 год составляет:

холодное водоснабжение – 94,89 млн руб.;

водоотведение – 84,33 млн руб.

Инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения учтены только в тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Факт выполнения инвестиционной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» за 2022 года:

холодное водоснабжение – 4,793 млн руб. или 5,05%;

водоотведение – 0,144 млн руб. или 0,17 %.

Невыполнение мероприятий инвестиционной программы связано с отсутствием заявок на подключение строящихся объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения.

3. Инвестиционная программа ООО «Астраханские тепловые сети» на 2022- 2024гг. утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 27.10.2021 № 226.

Мероприятия инвестиционной программы включают в себя модернизацию и реконструкцию существующих объектов теплоснабжения.

Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной программы ООО «Астраханские тепловые сети» на весь период реализации составляет 842,322 млн руб. (без НДС), плановый объем инвестиций на 2022 год составляет 290,0 млн руб. (без НДС).

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе за 2022 год составил 267,91 млн руб. (без НДС) или 92,4%.