Информация

о выполнении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на территории Астраханской области за 2023 год

В 2023 году на территории Астраханской области, реализовывались 3 инвестиционные программы.

1. Инвестиционная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани на 2020-2024 годы утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.10.2019 № 326. Программа предусматривает модернизацию и реконструкцию имеющегося водопроводно-канализационного хозяйства, последующее его развитие (проектирование и строительство новых участков систем).

Источниками финансирования инвестиционной программы является плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, которая рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и  канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и  водоотведения.

Общий объем финансирования инвестиционной программы на весь период ее реализации составляет 904,08 млн руб.

Инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения учтены только в тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Плановый объем инвестиций на 2023 год составляет:

Водоснабжение -  107,8 млн руб.;

Водоотведение – 84,33 млн руб.

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе на 01.01.2024:

Водоснабжение -  0,43 млн руб. иди 0,39% от плана;

Водоотведение – 5,76 млн руб. или 6,83% от плана.

Невыполнение мероприятий инвестиционной программы связано с отсутствием заявок на подключение строящихся объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения.

2. Инвестиционная программа ООО «Астраханские тепловые сети» на 2022- 2024гг. утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 27.10.2021 № 226.

Мероприятия инвестиционной программы включают в себя модернизацию и реконструкцию существующих объектов теплоснабжения.

Реализация инвестиционной программы позволит снизить износ объектов системы теплоснабжения, повысить энергетическую эффективность системы теплоснабжения, надежность и качество оказываемых потребителям услуг теплоснабжения.

Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной программы ООО «Астраханские тепловые сети» на весь период реализации составляет 842,322 млн руб. (без НДС).

Плановый объем инвестиций на 2023 год – 372,662 млн руб. (без НДС)

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе за 2023 год составил 227,95 млн руб. (без НДС) (61,17% от плана), из которых 15,2 млн руб. за будущие периоды реализации инвестиционный программы

3. Инвестиционная программа ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» на 2023-2025 годы, утвержденная распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 26.10.2022 № 239.

Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной программы на весь период реализации составляет 235,0 млн руб. (без НДС).

Плановый объем инвестиций на 2023 год составляет 180,0 млн руб. (без НДС).

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе на 01.01.2024 – 213,51 млн руб. (без НДС) (118,62% от плана), из которых 148,51 млн руб. за будущие периоды реализации инвестиционный программы.